## WBS(수정본)
프로젝트 명 |  |  |  | 스크럼 일정 관리 시스템 |  |  |  | D- day |  | 완료 | 36
팀 장 |  |  |  | 차윤슬 |  |  |  | 35 |  | 진행중 | 5
팀 원 |  |  |  | 박성준, 최승은, 지연희, 강혜정 | [5 empty] | 예정 | 71
프로젝트 시작 |  |  |  | 2024-08-29 | [5 empty] | 초안 | 0
프로젝트 종료 |  |  |  | 2024-10-28
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 8월 |  |  | 9월 | [30 empty] | 10월
[7 empty] | 정 / 부 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[11 empty] | 스프린트 | 스프린트 0 | [34 empty] | 스프린트 1 | [17 empty] | 최종 발표 준비
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 8.29. | 2024. 8. 30. | 2
|  | 1.1.0 | 프로젝트 기획안 작성 |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 8.29. | 2024. 8. 30. | 2
|  | 1.2.0 | 프로젝트 일정 계획 |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 8.29. | 2024. 8. 30. | 2
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 일정 계획 | 완료 | 전체 | 2024. 8.29. | 2024. 8. 30. | 2
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 계획 | 완료 | 전체 | 2024. 8.29. | 2024. 8. 30. | 2
2.0.0 | 요구사항 수집 및 분석 |  |  |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 8.30. | 2024. 8. 30. | 1
|  | 2.1.0 | 요구사항 분석 |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 8.30. | 2024. 8. 30. | 1
|  |  |  | 2.1.1 | 요구사항 정의서 작성 | 완료 | 전체 | 2024. 8.30. | 2024. 8. 30. | 1
|  | 2.2.0 | 시스템 아키텍처 설계 |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 8.30. | 2024. 8. 30. | 1
|  |  |  | 2.2.1 | 시스템 아키텍처 설계도 작성 | 완료 | 전체 | 2024. 8.30. | 2024. 8. 30. | 1
3.0.0 | 백엔드 및 프론트 엔드 설계 |  |  |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  | 3.1.0 | DB 설계 |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  |  |  | 3.1.1 | E-R Diagram 작성 | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  |  |  | 3.1.2 | 릴레이션 스키마 작성 | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  |  |  | 3.1.3 | 서버 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  | 3.2.0 | API 명세서 |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  |  |  | 3.2.1 | API 명세서 작성 | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  | 3.3.0 | 화면 및 기능 설계 |  |  | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
|  |  |  | 3.3.1 | 화면/기능 정의서 작성 (Figma) | 완료 | 전체 | 2024. 9. 2. | 2024. 9. 3. | 2
4.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 | 2024. 9. 4. | 2024. 9. 25. | 22
|  | 4.1.0 | 백엔드 개발 |  |  | 진행중 | 전체 | 2024. 9. 4. | 2024. 9. 25. | 22
|  |  |  | 4.1.1. | 회원기능 | 완료 | 박성준 | 2024. 9. 4. | 2024-09-10 | 7
|  |  |  | 4.1.2. | 워크스페이스 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 4. | 2024. 9. 5. | 2
|  |  |  | 4.1.3. | 스프린트 라벨 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 6. | 2024. 9. 6. | 1
|  |  |  | 4.1.4. | 태스크 라벨 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 6. | 2024. 9. 6. | 1
|  |  |  | 4.1.5. | 채팅방 생성 기능 | 완료 | 지연희 | 2024. 9. 4. | 2024. 9. 7. | 3
|  |  |  | 4.1.6. | 채팅 기능 | 완료 | 지연희 | 2024. 9. 7. | 2024. 9. 11. | 4
|  |  |  | 4.1.7. | 채팅 성능 개선 | 완료 | 지연희 | 2024. 9. 12. | 2024. 9. 27. | 15
|  |  |  | 4.1.8. | 에러 게시판 기능 | 완료 | 강혜정 | 2024. 9. 4. | 2024. 9. 6. | 3
|  |  |  | 4.1.9. | 알림 기능 | 진행중 | 박성준 | 2024-09-11 | 2024-09-15 | 5
|  |  |  | 4.1.10. | 스프린트 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 9. | 2024. 9. 9. | 1
|  |  |  | 4.1.11. | 회의 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 10. | 2024. 9. 10. | 1
|  |  |  | 4.1.12. | QA 게시판 기능 | 완료 | 강혜정 | 2024. 9. 9. | 2024. 9. 11. | 3
|  |  |  | 4.1.13. | 태스크 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 9. | 2024. 9. 9. | 1
|  |  |  | 4.1.14. | 회의록 기능 | 진행중 | 강혜정 | 2024. 9. 12. | 2024. 9. 13. | 2
|  |  |  | 4.1.15. | 이슈 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024.9.10 | 2024.9.11 | 1
|  |  |  | 4.1.16. | 칸반 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 14. | 2024. 9. 15. | 2
|  |  |  | 4.1.17. | 스케줄 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 16. | 2024. 9. 17. | 2
|  |  |  | 4.1.18. | 대시보드 기능 | 완료 | 차윤슬 | 2024. 9. 18. | 2024. 9. 19. | 2
|  |  |  | 4.1.19. | JUnit을 통한 단위 테스트(미정) | 예정 | 전체 | 2024. 10.3. | 2024. 9. 27. | 6
|  | 4.2.0 | 프론트엔드 개발 |  |  | 예정 | 최승은 | 2024. 9. 4. | 2024. 9. 25. | 22
|  |  |  | 4.2.1 | UI/UX, 로고, 아이콘 디자인 | 완료 | 최승은 | 2024. 9. 4. | 2024. 9. 5. | 1
|  |  |  | 4.2.2 | 전체 페이지 마크업 | 진행중 | 최승은 | 2024. 9. 6. | 2024. 9. 13. | 8
|  |  |  | 4.2.3 | API 연동 | 예정 | 최승은 | 2024. 9. 13. | 2024. 9. 22. | 10
|  |  |  | 4.2.4 | 중간 수정 | 예정 | 최승은 | 2024. 9. 23. | 2024. 9. 25. | 2
|  |  |  | 4.2.5 | 마무리 작업 | 예정 | 최승은 | 2024. 9. 25. | 2024. 9. 27. | 2
|  | 4.3.0 | k8s Manifest 작성 |  |  | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.3.1 | k8s 클러스터 구성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.3.2 | DB yaml file 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | a. PV / PVC 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | b. ConfigMap 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | c. StatefulSet 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | d. Service 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.3.3 | Frontend yaml file 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | a. Deployment 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | b. Service 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.3.4 | Backend yaml file 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | a. ConfigMap 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | b. Deployment 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | c. Service 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  | 4.4.0 | CI/CD Pipeline |  |  | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.4.1 | 이미지 생성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | a. Frontend Dockerfile 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | b. Backend Dockerfile 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.4.2 | Jenkins 설정 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | a. 초기환경 구성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | b. Frontend Jenkinsfile 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | c. Backend Jenkinsfile 작성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | d. Frontend Jenkins Pipeline 생성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
[5 empty] | e. Backend Jenkins Pipeline 생성 | 예정 | 차윤슬 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  | 4.5.0 | Monitoring 구성 |  |  | 예정 | 박성준 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.5.1 | 모니터링 구성 - Prometheus + Grafana | 예정 | 박성준 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
|  |  |  | 4.5.2 | 데이터 시각화 - Grafana | 예정 | 박성준 | 2024. 9.26. | 2024. 9. 27. | 2
5.0.0 | 중간발표 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 9.28. | 2024. 10.2. | 5
|  | 5.1.0 | 발표자료 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 9.28. | 2024. 10.1. | 4
|  |  |  | 5.1.1 | 프로젝트 개요 | 예정 | 전체 | 2024. 9.28. | 2024. 10.1. | 4
|  |  |  | 5.1.2 | 백엔드 | 예정 | 전체 | 2024. 9.28. | 2024. 10.1. | 4
|  |  |  | 5.1.3 | 프론트엔드 | 예정 | 최승은 | 2024. 9.28. | 2024. 10.1. | 4
|  |  |  | 5.1.4 | CI/CD | 예정 | 전체 | 2024. 9.28. | 2024. 10.1. | 4
|  | 5.2.0 | 발표 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 9.28. | 2024. 10.1. | 4
6.0.0 | 0차 스프린트 보완 및 1차 스프린트 사전 준비 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10.4. | 2024. 10. 7. | 4
|  | 6.1.0 | 프론트엔드 수정 |  |  | 예정 | 최승은 | 2024. 10.4. | 2024. 10. 7. | 4
|  | 6.2.0 | 채팅 기능 AI 추가 |  |  | 예정 | 지연희 | 2024. 10.4. | 2024. 10. 7. | 3
|  | 6.3.0 | 게시판 공동 작성기능 추가 |  |  | 예정 | 강혜정 | 2024. 10.4. | 2024. 10. 7. | 3
|  | 6.4.0 | 성능 개선 |  |  | 예정 | 차윤슬 | 2024. 10.4. | 2024. 10. 7. | 3
|  | 6.5.0 | Refresh Token 기능 |  |  | 예정 | 박성준 | 2024. 10.4. | 2024. 10. 7. | 3
7.0.0 | 1차 스프린트 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  | 7.1.0 | 기획안 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  | 7.2.0 | 일정 계획 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  | 7.3.0 | 요구사항 분석 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  | 7.4.0 | 시스템 아키텍처 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  | 7.5.0 | 채팅에 챗봇 기능 추가 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  |  |  | 7.5.1 | 챗봇 기능 구현 | 예정 | 지연희 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
[5 empty] | a. 챗봇 기본 기능 구현 | 예정 | 지연희 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
[5 empty] | b. 챗봇 고급 기능 구현 | 예정 | 지연희 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
[5 empty] | c. 챗봇 기능 보완 | 예정 | 지연희 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
[5 empty] | d. 챗봇 테스트 | 예정 | 지연희 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  | 7.6.0 | 회원 인증 및 인가 기능 개선 |  |  | 예정 | 박성준 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
|  |  |  | 7.6.1 | 캐시 서버 ( Redis ) 도입 | 예정 | 박성준 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.18. | 10
[5 empty] | a. 초기환경 구축 | 예정 | 박성준 | 2024. 10. 8. | 2024. 10.9. | 2
[5 empty] | b. 이메일 인증 기능 적용 | 예정 | 박성준 | 2024. 10. 10. | 2024. 10.12. | 3
[5 empty] | c. Refresh Token 발급 기능 적용 | 예정 | 박성준 | 2024. 10. 13. | 2024. 10.18. | 6
|  | 7.7.0 | 배포 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10. 19. | 2024. 10.21. | 3
|  |  |  | 7.7.1 | k8s Manifest 작성 | 예정 | 전체 | 2024. 10. 19. | 2024. 10.21. | 3
|  |  |  | 7.7.2 | Jenkinsfile 작성 | 예정 | 전체 | 2024. 10. 19. | 2024. 10.21. | 3
|  |  |  | 7.7.3 | Jenkins Pipeline 생성 | 예정 | 전체 | 2024. 10. 19. | 2024. 10.21. | 3
|  |  |  | 7.7.4 | 캐시 서버 AWS EC2 생성 | 예정 | 전체 | 2024. 10. 19. | 2024. 10.21. | 3
|  |  |  | 7.7.5 | 최종 연동 테스트 | 예정 | 전체 | 2024. 10.19. | 2024. 10.21. | 3
[6 empty] | 예정 | 전체 | 2024. 10.22. | 2024.10.23 | 2
|  | 8.1.0 | 발표 자료 정리 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10.22. | 2024.10.23 | 2
|  | 8.2.0 | 프로젝트 자료 및 문서 정리 |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10.22. | 2024.10.23 | 2
8.0.0 | 정리 | 8.3.0 | 최종 발표 준비(피드백 반영) |  |  | 예정 | 전체 | 2024. 10.22. | 2024.10.27 | 2